## 工作分配表
三年级3班十岁生日会 · 筹备工作分配表 (V1.0)
活动日期：4月13日
任务模块 | 具体事项 | 负责人 | 建议完成时间 | 备注 | 所有的环节具体预算3/23必须确认，以便3/24发起相关收款
A. 策划统筹 | 1. 细化活动流程：从上午签到 → 下午结束的完整版时间轴 | 佐佑妈妈 | 2026-03-20 | 20:00
| 2. 才艺节目确认、户外活动确认、场馆活动确认 | 林义瑶妈妈、崔敬依妈妈 | 2026-03-20 | 20:00
| 3. 主持稿串词 | 佐佑妈妈 | 2026-03-22 | 基于节目单ai生成后改改
| 4. 排练（如需）妆发（及现场支持人员确认） | 各节目自行规划 | 2026-04-08
B. 物料采购 | 5. 纪念班服：完成设计、尺码统计、下单制作。 | 佐佑妈妈+？ | 2026-04-03 | 需预留制作周期，时间紧，已联系供应商，明日出报价，需要一人协助统计
| 6 班级纪念册/周边文创 |  | 2026-04-06 | 留一周的量
| 7. 场地布置道具：采购横幅、气球、时光邮箱、其他装饰等。 | 佐佑妈妈（设计采购） | 4月8日 | 现场有志愿者
| 8. 食品与蛋糕：预订生日蛋糕、采购下午野餐的零食饮料。 |  | 2026-04-01
C. 现场执行 | 9. 摄影摄像联系沟通 | 佐佑妈妈（询价） | 2026-04-01 | 提前锁档期（预算）戴金豪妈妈、朱清扬妈妈现场侧拍
| 10. 现场组织：协助维持游戏秩序、引导流程、看护孩子安全。 | 现场志愿者 | 4月13日 | 不用提前联系，现场志愿者够用
D、财务统筹 | 11.报预算后统筹 | 赵爸爸 | 2026-03-24 | 当天通报预算，家长群收款
Formulas:
建议完成时间 = [建议完成时间, row above]+2